CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Projet de fin d'études — Ingénierie Full-Stack & DevSecOps

| Nom du projet | Plateforme de gestion de transport par bus — General Express Voyages |
| --- | --- |
| Version | 2.0 — Révisé post-analyse DevSecOps |
| Date de création | 11 avril 2026 |
| Dernière mise à jour | 12 avril 2026 |
| Auteur / Chef de projet | Evrard NOUMBI |
| Sponsor pressenti | General Express Voyages (Cameroun) |
| Statut | Draft — en cours de validation |

Confidentiel — Usage académique et commercial

Table des matières

| 1. | Contexte et présentation du projet | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Parties prenantes | 4 |
| 3. | Périmètre fonctionnel | 5 |
| 4. | Besoins fonctionnels (synthèse backlog) | 6 |
| 5. | Exigences non fonctionnelles | 7 |
| 6. | Architecture technique | 9 |
| 7. | Sécurité by Design (DevSecOps) | 11 |
| 8. | Infrastructure & environnements | 13 |
| 9. | Pipeline CI/CD | 14 |
| 10. | Contraintes et hypothèses | 15 |
| 11. | Planning et jalons | 16 |
| 12. | Gestion des risques | 17 |
| 13. | Livrables | 19 |
| 14. | Modalités de validation | 20 |

1. Contexte et présentation du projet

1.1 Contexte métier

General Express Voyages est une entreprise camerounaise de transport interurbain par bus fondée en 1998 à Bafoussam. Elle opère une flotte moderne desservant plus de 13 villes du Cameroun (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Dschang, Mbouda, Bangang, Batcham, Balessing, Bamougoum, Bepanda, Brazzaville, Mboppi, Bonaberi) avec des offres Classique et VIP.

Aujourd'hui, la réservation de billets se fait exclusivement en présentiel dans les agences physiques. Ce mode de fonctionnement génère des files d'attente, des risques de double vente de sièges et une absence totale de traçabilité numérique des transactions. Le contexte camerounais, avec une pénétration du Mobile Money (MTN MoMo, Orange Money) supérieure à 60% de la population adulte, offre une opportunité unique de digitalisation rapide et à coût maîtrisé.

1.2 Problématique

Comment concevoir et déployer une plateforme mobile Full-Stack sécurisée permettant la réservation de sièges de bus en temps réel, garantissant l'intégrité des transactions dans un contexte de connectivité réseau variable, tout en respectant les standards DevSecOps industriels dans un environnement à ressources limitées ?

1.3 Objectifs du projet

Objectif principal

Développer, sécuriser et déployer une application mobile (Android/iOS) couplée à une API REST, permettant à tout voyageur de réserver un siège de bus, payer via Mobile Money et recevoir un e-billet QR Code — le tout en moins de 3 minutes.

Objectifs secondaires

- Garantir l'intégrité des réservations (zéro double réservation) via un verrou distribué Redis avec atomicité garantie.

- Automatiser la chaîne de sécurité du déploiement (pipeline CI/CD avec SAST, SCA, DAST et scan d'images Docker).

- Assurer une scalabilité horizontale du backend par conteneurisation Docker.

- Démontrer qu'une application critique peut être développée "Security by Design" dans un contexte académique avec 0€ de budget logiciel.

- Produire un actif logiciel cessible à General Express Voyages à l'issue du projet.

1.4 Positionnement stratégique

Ce projet s'inscrit dans la démarche de modernisation du secteur des transports en Afrique subsaharienne. Il constitue à la fois un projet de fin d'études en ingénierie Full-Stack et DevSecOps, et un prototype commercialisable directement exploitable par General Express Voyages ou toute agence de transport similaire au Cameroun et dans la sous-région CEMAC.

2. Parties prenantes

2.1 Équipe projet

| Rôle | Nom | Contact | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet | Evrard NOUMBI | À compléter | Pilotage, architecture, planning, livrables |
| Développeur Full-Stack | Evrard NOUMBI | À compléter | Backend Spring Boot, Mobile React Native, DevOps |
| Expert métier | Evrard NOUMBI | À compléter | Définition des règles métier, validation fonctionnelle |
| Sponsor pressenti | General Express Voyages | À compléter | Validation du besoin, accès aux données métier réelles |
| Jury académique | Encadrants | À compléter | Évaluation technique, soutenance finale |

2.2 Utilisateurs finaux

| Profil | Besoins principaux | Contraintes spécifiques |
| --- | --- | --- |
| Voyageur | Rechercher, réserver, payer, recevoir e-billet | Réseau mobile instable, faible autonomie batterie, Mobile Money |
| Agent d'agence | Scanner et valider les billets QR à l'embarquement | Mode offline partiel, interface simplifiée |
| Chauffeur | Consulter la feuille de route, déclarer un incident | Usage mobile en conditions de terrain |
| Administrateur | Gérer flotte, trajets, KYC, statistiques | Interface web back-office, accès sécurisé MFA obligatoire |

3. Périmètre fonctionnel

3.1 Inclus dans le projet (MVP)

- Application mobile Android/iOS (React Native CLI).

- API REST sécurisée Spring Boot 3 avec documentation OpenAPI/Swagger.

- Gestion des identités et des accès via Keycloak (OAuth2/OIDC, MFA, rôles).

- Vérification d'identité KYC (upload de documents, validation par un admin).

- Réservation de sièges en temps réel avec plan 2D interactif.

- Verrouillage distribué des sièges via Redis (TTL 10 min, atomicité garantie).

- Paiement Mobile Money via PayUnit (MTN MoMo + Orange Money) en mode sandbox.

- Génération et validation de billets QR Code (e-billet PDF + scan agent).

- Notifications push (Firebase FCM) et email (confirmation, alerte incident, rappel J-1).

- Gestion des incidents en temps réel avec alertes voyageurs.

- Back-office administrateur : gestion flotte, trajets, KYC, tableau de bord.

- Pipeline DevSecOps complet : CI/CD GitHub Actions, SAST, SCA, scan Docker, DAST.

- Journaux d'activité (audit log) sur toutes les actions sensibles.

3.2 Explicitement exclu du périmètre

- Paiement bancaire réel (carte Visa/Mastercard) — simulation sandbox uniquement.

- Géolocalisation GPS physique des véhicules en temps réel — coordonnées statiques.

- Gestion des colis et de la logistique fret (phase 2 post-MVP).

- Location de véhicules (phase 2 post-MVP).

- Application web voyageur (uniquement mobile pour le MVP).

- Intégration avec des systèmes tiers existants de General Express Voyages.

- Support multilingue (anglais/français) — français uniquement pour le MVP.

4. Besoins fonctionnels — Synthèse du backlog

Le backlog complet (27 user stories, 177 points) est documenté dans le document "Backlog Produit — User Stories complètes". La présente section en donne la synthèse organisée par épopée.

| Épopée | US | Points | Priorité dominante | Sprint cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 — Identité & sécurité (IAM) | 6 | 34 | Must have | Sprint 1 |
| 2 — Recherche & catalogue | 4 | 21 | Must have | Sprint 2 |
| 3 — Réservation & verrouillage | 5 | 39 | Must have | Sprint 2-3 |
| 4 — Paiement | 4 | 29 | Must have | Sprint 3 |
| 5 — Notifications | 3 | 16 | Must/Should | Sprint 3 |
| 6 — Administration (back-office) | 5 | 34 | Must/Should | Sprint 4 |

Pour le MVP (livraison juin 2026), les US prioritaires Must have représentent environ 100 points, soit 4 sprints de 2 à 3 semaines.

5. Exigences non fonctionnelles

5.1 Performance

| Indicateur | Cible MVP | Mesure |
| --- | --- | --- |
| Temps de réponse API (recherche trajets) | < 200 ms (p95) | JMeter / Gatling |
| Temps de réponse API (réservation) | < 500 ms (p95) | JMeter / Gatling |
| Utilisateurs simultanés supportés | 50 (MVP) → 500 (v2) | Test de charge avant mise en prod |
| Disponibilité (uptime) | ≥ 95% (MVP) — 99% (v2) | Grafana Uptime probe |
| Temps de démarrage de l'API (cold start) | < 15 secondes | Mesure Docker |
| Taille APK mobile | < 50 Mo | Build React Native Release |
| Temps d'affichage du plan de sièges | < 1 seconde | Tests React Native Profiler |

5.2 Sécurité

| Domaine | Exigence |
| --- | --- |
| Authentification | OAuth2/OIDC via Keycloak. Mots de passe hachés BCrypt (cost factor 12). JWT access token (15 min) + refresh token (7 jours). |
| Autorisation | RBAC granulaire via Spring Security @PreAuthorize. Rôles exclusivement dans Keycloak, propagés par JWT claims. |
| Transport | TLS 1.3 obligatoire. SSL Pinning activé côté mobile React Native (certificat épinglé). |
| Données au repos | Chiffrement AES-256 des données sensibles en base (documents KYC, tokens). PostgreSQL avec extension pgcrypto. |
| Secrets | 0 secret en dur dans le code ou dans les variables d'environnement non chiffrées. Tous les secrets via HashiCorp Vault (dynamic secrets). |
| Mobile Money | Webhook PayUnit vérifié par signature HMAC-SHA256. Secret stocké dans Vault. |
| Anti-fraude paiement | Idempotency key obligatoire sur chaque transaction. Blocage après 3 échecs consécutifs (15 min). |
| Brute force | Rate limiting Nginx : 10 req/s par IP sur /auth/**. Keycloak : verrouillage après 5 échecs en 10 min. |
| OWASP Top 10 | Couverture vérifiée par DAST (ZAP) sur environnement staging avant chaque release. |
| Conformité | Loi camerounaise n°2010/012 sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Principes RGPD appliqués (minimisation, durée de conservation définie). |

5.3 Ergonomie et accessibilité

- Interface mobile : conformité aux Human Interface Guidelines (iOS) et Material Design (Android).

- Langue unique : français pour le MVP.

- Accessibilité : support des lecteurs d'écran (TalkBack / VoiceOver) sur les écrans critiques (réservation, billet).

- Mode dégradé offline : consultation des billets et scan agent fonctionnels sans réseau (sync différée max 5 min).

- Compatibilité OS : Android 8+ (API 26) et iOS 13+.

5.4 Maintenabilité et scalabilité

- Architecture micro-services ready : chaque domaine métier isolé en module Spring (IAM, Réservation, Paiement, Notification, Admin).

- Conteneurisation complète Docker : chaque service dans son propre conteneur, orchestré par Docker Compose (MVP) puis Kubernetes (v2).

- Code coverage tests unitaires : minimum 70% sur les services critiques (réservation, paiement).

- Documentation vivante : Swagger auto-généré maintenu à jour à chaque commit.

- Scalabilité horizontale : backend Spring Boot stateless, sessions gérées par Keycloak et Redis.

6. Architecture technique

6.1 Vue d'ensemble

L'architecture suit le pattern "Layered Monolith Modulaire" pour le MVP, conçu pour évoluer vers des microservices indépendants en phase 2. Ce choix permet de réduire la complexité opérationnelle en solo tout en préservant la séparation des responsabilités.

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Client mobile | React Native CLI + Redux Toolkit | Interface utilisateur Android/iOS |
| API Gateway | Nginx 1.25 (Reverse Proxy) | Routage, TLS termination, rate limiting |
| IAM | Keycloak 24 (OAuth2/OIDC) | Auth, rôles, sessions, MFA |
| Backend API | Java 21 + Spring Boot 3.3 | Logique métier, REST endpoints |
| Sécurité API | Spring Security 6 + JWT | RBAC, validation tokens, CORS |
| Cache / Locks | Redis 7 (AOF activé) | Verrous sièges, cache sessions |
| Base de données | PostgreSQL 16 | Persistance principale |
| Secrets | HashiCorp Vault 1.17 | Gestion des secrets et certificats |
| Notifications push | Firebase Admin SDK (FCM/APNs) | Push mobile Android + iOS |
| Email | SMTP / Brevo (SendinBlue) | Confirmations, alertes email |
| Paiement | PayUnit API (sandbox) | MTN MoMo + Orange Money |
| Stockage fichiers | MinIO (S3-compatible) | Documents KYC, photos, PDFs |
| Monitoring | Prometheus + Grafana + Alertmanager | Métriques, dashboards, alertes |
| Logs | Spring Boot Actuator + Logback | Journaux applicatifs structurés |

6.2 Stack technique détaillée

Backend (Spring Boot 3)

- Java 21 (LTS) avec virtual threads (Project Loom) pour la concurrence.

- Spring Data JPA + Hibernate pour la persistance, Flyway pour les migrations de schéma.

- Spring Data Redis (Lettuce) pour les verrous distribués (SETNX + Lua script atomique).

- Spring Validation (Bean Validation 3.0) pour la validation des entrées.

- MapStruct pour le mapping DTO/Entity, Lombok pour la réduction du boilerplate.

- iText 7 pour la génération des e-billets PDF avec QR Code intégré.

- ZXing pour la génération et la lecture des QR Codes.

Mobile (React Native)

- React Native CLI (sans Expo) pour un accès natif complet (caméra, notifications, stockage).

- Redux Toolkit + RTK Query pour la gestion d'état et les appels API.

- React Navigation 6 pour le routage entre écrans.

- react-native-svg pour le rendu 2D du plan de sièges.

- react-native-ssl-pinning pour l'épinglage du certificat TLS.

- @react-native-firebase/messaging pour les notifications push.

- react-native-async-storage pour le mode offline (billets, cache).

6.3 Modèle de données — conventions

- Clé primaire universelle : UUID v4 sur toutes les tables (pas d'Integer auto-increment).

- Timestamps : created_at et updated_at sur toutes les tables (gérés par @EntityListeners JPA).

- Soft delete : champ is_deleted boolean sur les entités métier (pas de suppression physique).

- Chiffrement : colonnes sensibles (numéro_document, code_retrait_hash) chiffrées via pgcrypto.

- Index composés : (agence_depart_id, agence_arrivee_id, date_heure_depart) sur la table voyages pour les recherches.

7. Sécurité by Design (DevSecOps)

7.1 Principes fondamentaux

- Least Privilege : chaque service n'a accès qu'aux ressources strictement nécessaires (comptes DB dédiés par service, politiques Vault granulaires).

- Defense in Depth : sécurité en couches (WAF → Nginx rate limit → Spring Security → Keycloak → Vault → DB chiffrée).

- Zero Trust : aucun service interne ne fait confiance aux autres sans validation de token. Communication inter-services via mTLS en v2.

- Fail Secure : tout échec de validation (token expiré, verrou Redis indisponible) retourne un refus explicite, jamais un accès par défaut.

- Audit by Default : toute action sensible est journalisée dans journaux_activite avec IP, timestamp, utilisateur et résultat.

7.2 Gestion des identités (Keycloak)

| Mécanisme | Configuration |
| --- | --- |
| Realm Keycloak | Realm dédié 'gev-prod' séparé du realm admin Keycloak |
| Client mobile | Client public + PKCE obligatoire (Proof Key for Code Exchange) |
| Client backend | Client confidentiel (client_credentials) pour les appels service-à-service |
| Token JWT | Access token 15 min, Refresh token 7 jours, rotation automatique |
| MFA | TOTP obligatoire pour ADMIN et AGENT_AGENCE, optionnel pour VOYAGEUR |
| Politique mdp | Min 8 caractères, 1 majuscule, 1 chiffre, 1 caractère spécial |
| Brute force | Verrouillage 30 min après 5 échecs consécutifs, CAPTCHA après 3 échecs |
| Rotation secrets | Client secret Keycloak renouvelé tous les 90 jours via Vault |

7.3 Gestion des secrets (HashiCorp Vault)

- Tous les secrets (clés API PayUnit, SMTP, Firebase, clé HMAC webhook, credentials DB) sont stockés dans Vault — aucun secret dans les fichiers de configuration ni les variables d'environnement en clair.

- Dynamic secrets PostgreSQL : Vault génère des credentials DB temporaires (TTL 1h) pour chaque instance Spring Boot, révoqués automatiquement.

- AppRole authentication : le backend s'authentifie à Vault via AppRole (role_id + secret_id), pas de token statique.

- Audit log Vault activé : chaque lecture de secret est tracée.

7.4 Sécurité des paiements

- Idempotency key (UUID v4) générée côté client, stockée en base avant tout appel PayUnit.

- Webhook PayUnit : vérification de la signature HMAC-SHA256 avant tout traitement de l'événement.

- Montant et devise (XAF) validés côté serveur indépendamment du client.

- Séquence de paiement : verrou Redis → appel PayUnit → confirmation webhook → écriture réservation en DB (transaction atomique JPA).

- En cas d'échec à toute étape : rollback complet, verrou libéré, utilisateur notifié.

7.5 Conformité réglementaire

| Réglementation | Mesures appliquées |
| --- | --- |
| Loi n°2010/012 Cameroun | Journaux d'activité conservés 12 mois. Signalement des incidents de sécurité. |
| Principes RGPD | Minimisation des données collectées. Durée de conservation définie par type (billets : 5 ans, KYC : 2 ans après dernière activité, logs : 12 mois). Droit à l'oubli sur demande (soft delete + anonymisation). |
| Données KYC | Photos de documents stockées dans MinIO (accès signé temporaire 15 min). Pas d'indexation des fichiers. Chiffrement at-rest AES-256. |
| Données de paiement | Aucune donnée bancaire brute stockée en base. Seule la référence PayUnit est conservée. |

8. Infrastructure & environnements

8.1 Environnements

| Env. | Hébergement | Usage | Accès |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev (local) | Machine développeur | Développement, tests unitaires, debug | Développeur uniquement |
| Staging | VPS 4 vCPU / 8 Go RAM | Tests d'intégration, DAST, recette, démo jury | Dev + jury académique |
| Prod (v2) | VPS 8 vCPU / 16 Go RAM | Exploitation réelle (post-MVP) | Restreint — MFA obligatoire |

8.2 Conteneurisation Docker

- Un conteneur par service : spring-api, keycloak, postgresql, redis, nginx, vault, prometheus, grafana, minio.

- Docker Compose pour l'environnement de développement et staging (fichiers séparés : compose.dev.yml / compose.staging.yml).

- Images Docker construites en multi-stage build pour minimiser la taille (image Spring Boot finale < 200 Mo).

- Health checks définis sur tous les conteneurs. Politique de restart : unless-stopped en staging, always en prod.

- Secrets injectés via Docker secrets ou variables Vault au runtime — jamais dans les Dockerfiles ni les images.

8.3 Stratégie de backup

| Donnée | Fréquence | Rétention | Méthode |
| --- | --- | --- | --- |
| Base PostgreSQL (dump complet) | Quotidien (3h00) | 30 jours | pg_dump + compression gzip |
| Base PostgreSQL (WAL/incrémental) | Continue (WAL archiving) | 7 jours | pg_basebackup + WAL |
| Fichiers MinIO (KYC, PDFs) | Quotidien | 90 jours | mc mirror vers stockage distant |
| Configuration Vault | Quotidien | 30 jours | vault operator backup |
| Logs applicatifs | Rotation hebdomadaire | 12 mois | logrotate + archivage |

Objectif RTO (Recovery Time Objective) : < 4 heures. RPO (Recovery Point Objective) : < 24 heures pour le MVP.

9. Pipeline CI/CD (GitHub Actions)

9.1 Étapes du pipeline

| # | Étape | Outil | Condition de blocage |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lint & format | ESLint (mobile), Checkstyle (Java) | Toute erreur de style |
| 2 | Tests unitaires | JUnit 5 + Mockito, Jest (RN) | Coverage < 70% sur services critiques |
| 3 | SAST | SonarQube (Quality Gate A) | Nouvelle vulnérabilité HIGH ou CRITICAL |
| 4 | SCA (dépendances) | Snyk | CVE CVSS ≥ 7.0 non justifiée |
| 5 | Build | Maven (JAR), Gradle (APK release) | Build failure |
| 6 | Build image Docker | Docker BuildKit multi-stage | Build failure |
| 7 | Scan image Docker | Trivy | Vulnérabilité CRITICAL dans l'image |
| 8 | Tests d'intégration | Postman/Newman (Collection API complète) | Test échoué |
| 9 | DAST (staging seulement) | OWASP ZAP (baseline scan) | Alerte HIGH ou CRITICAL |
| 10 | Push registry | GitHub Container Registry (ghcr.io) | Uniquement si toutes les étapes précédentes passent |
| 11 | Déploiement staging | Docker Compose + SSH | Manuel (approbation requise) |
| 12 | Déploiement prod | Docker Compose + SSH | Manuel + MFA développeur |

9.2 Règles de branchement (GitFlow)

- main : branche de production. Protégée — merge uniquement via Pull Request validée.

- develop : branche d'intégration. Pipeline complet déclenché à chaque push.

- feature/* : branches de développement des US. Nommage : feature/US-{id}-{description}.

- hotfix/* : corrections urgentes en production. Merge direct vers main et develop.

- Commit conventionnel obligatoire : feat:, fix:, sec:, docs:, test:, chore:.

10. Contraintes et hypothèses

10.1 Contraintes

| Type | Contrainte | Impact et réponse |
| --- | --- | --- |
| Temporelle | Livraison MVP juin 2026 | Périmètre limité aux US Must have. Buffer de 2 semaines prévu sur le planning. |
| Budgétaire | 0€ — Open Source uniquement | Tous les outils choisis ont une licence gratuite (Community ou Apache 2.0). Hébergement sur VPS personnel existant. |
| Humaine | Projet solo (1 développeur) | Architecture simplifiée (monolithe modulaire vs microservices). Automatisation maximale pour compenser la charge. |
| Réseau | Connectivité mobile instable au Cameroun | Mode offline partiel (billets, scan). Timeout et retry configurés sur tous les appels externes. |
| Réglementaire | Loi camerounaise n°2010/012 | Journaux d'activité, signalement d'incidents, chiffrement des données personnelles. |
| Technique | PayUnit sandbox uniquement | Aucun paiement réel en MVP. Scénarios de test couvrent tous les cas (succès, échec, timeout). |

10.2 Hypothèses

- General Express Voyages met à disposition les données métier réelles (liste des agences, trajets, types de bus) pour alimenter la base de démonstration.

- Un accès VPN ou SSH au serveur de staging est disponible pour les déploiements automatisés.

- Les clés API PayUnit sandbox sont obtenues avant le démarrage du Sprint 3.

- Le jury académique dispose d'un appareil Android ou iOS pour tester l'application mobile lors de la soutenance.

11. Planning et jalons

11.1 Calendrier général

| Sprint | Période | Objectifs | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 11–18 avril 2026 | Setup infrastructure : Docker Compose, Keycloak, Vault, PostgreSQL, Redis, Nginx, GitHub Actions base. Schéma DB finalisé et migré via Flyway. | Env. dev opérationnel |
| Sprint 1 | 19 avril – 2 mai | Épopée 1 complète : Auth Keycloak, rôles, profil, KYC upload, MFA, déconnexion. Tests unitaires + pipeline CI complet. | API Auth documentée |
| Sprint 2 | 3–16 mai 2026 | Épopées 2 & 3 : Recherche trajets, plan sièges 2D, verrouillage Redis, confirmation réservation + QR Code. | MVP réservation demo |
| Sprint 3 | 17–30 mai 2026 | Épopée 4 & 5 : Paiement PayUnit sandbox, idempotence, notifications push + email, scan billet agent. | MVP paiement demo |
| Sprint 4 | 1–14 juin 2026 | Épopée 6 : Back-office admin, tableau de bord, gestion incidents. DAST staging, rapports Snyk/SonarQube. | Produit complet |
| Buffer | 15–21 juin 2026 | Correction des bugs post-DAST, optimisations performance, préparation documentation finale et présentation. | Soutenance ready |

11.2 Charge estimée

| Domaine | Charge estimée | Note |
| --- | --- | --- |
| Setup infra & DevOps (Sprint 0) | 20h | Critique — conditionne tout le reste |
| Backend Spring Boot (Sprints 1-4) | 80h | Couverture API complète |
| Mobile React Native (Sprints 2-4) | 60h | Interface et intégration API |
| Tests & qualité (tout au long) | 30h | Unitaires, intégration, DAST |
| Documentation (tout au long) | 20h | Swagger, CDC, guide admin |
| Buffer / imprévus | 20h | ~10% de la charge totale |
| TOTAL | 230h | ≈ 8 semaines à 30h/semaine |

12. Gestion des risques

| ID | Risque | Proba. | Impact | Niveau | Mitigation | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Concurrence sur les sièges (double réservation) | Élevé | Élevé | Critique | Verrou distribué Redis SETNX + Lua atomique. Tests de charge simulant 100 réservations simultanées sur le même siège. | Evrard NOUMBI |
| R02 | Fuite de secrets (clés API, credentials DB) | Moyen | Critique | Élevé | HashiCorp Vault obligatoire. Scan Snyk à chaque commit. Rotation automatique des secrets tous les 90 jours. | Evrard NOUMBI |
| R03 | Instabilité réseau mobile au Cameroun | Élevé | Moyen | Élevé | Mode offline partiel pour billets et scan. Timeout configurés (3s API, 3min paiement). Retry avec backoff exponentiel. | Evrard NOUMBI |
| R04 | Dépassement du délai de livraison (solo) | Moyen | Élevé | Élevé | Buffer de 2 semaines intégré. Périmètre MVP strictement limité aux Must have. Déprioritisation automatique des Could have. | Evrard NOUMBI |
| R05 | Indisponibilité PayUnit sandbox | Faible | Moyen | Moyen | Mock PayUnit local pour les tests (WireMock). Les tests de paiement ne dépendent pas d'un service externe. | Evrard NOUMBI |
| R06 | Complexité React Native CLI (natif) | Moyen | Moyen | Moyen | Prototypage sur émulateur dès Sprint 1. Veille technique hebdomadaire. Repli sur Expo si blocage > 3 jours. | Evrard NOUMBI |
| R07 | Vulnérabilité sécurité détectée en DAST | Moyen | Élevé | Élevé | DAST obligatoire sur staging avant toute release. Correction bloquante pour les findings HIGH/CRITICAL. | Evrard NOUMBI |
| R08 | Perte de données (crash serveur) | Faible | Critique | Élevé | Backup quotidien PostgreSQL (dump + WAL). Redis en mode AOF. RTO < 4h, RPO < 24h. | Evrard NOUMBI |

Légende niveaux :

Critique — Action immédiate requise.  Élevé — Suivi hebdomadaire.  Moyen — Suivi mensuel.

13. Livrables

13.1 Livrables techniques

| Livrable | Format | Description |
| --- | --- | --- |
| Code source backend | GitHub (Spring Boot) | Historique GitFlow complet, branches protégées |
| Code source mobile | GitHub (React Native) | Builds Android (APK) et iOS (IPA) de démonstration |
| Images Docker | ghcr.io (GitHub Registry) | Images multi-arch, scannées Trivy, prêtes au déploiement |
| Fichiers Docker Compose | GitHub | Dev, staging et prod séparés |
| Schéma de base de données | PostgreSQL + Flyway migrations | Versionné, reproductible en 1 commande |
| Documentation API | Swagger/OpenAPI 3.0 | Auto-générée, hébergée sur staging |
| Rapport Snyk | PDF + JSON | Scan des dépendances backend et mobile |
| Rapport SonarQube | Dashboard + PDF | Qualité de code, couverture tests, dette technique |
| Rapport DAST (ZAP) | HTML + JSON | Scan de sécurité de l'API sur staging |
| Pipeline CI/CD | GitHub Actions YAML | Workflow complet documenté |

13.2 Documentation

| Document | Contenu |
| --- | --- |
| Cahier des charges technique (ce document) | Vision, architecture, sécurité, planning, risques |
| Backlog Produit — User Stories v1.0 | 27 US complètes avec critères d'acceptation et DoD |
| Dossier d'architecture technique (DAT) | Diagrammes C4 (Context, Container, Component), séquences clés |
| Manuel utilisateur | Guide pas-à-pas pour Voyageur, Agent, Admin |
| Guide d'administration | Installation, configuration, supervision, backup/restore |
| Dossier de tests | Plan de tests, jeux de données, résultats campagnes |
| Mémoire de projet (soutenance) | Contexte, choix techniques, résultats, retour d'expérience |

14. Modalités de validation

14.1 Critères de succès du MVP

| Critère | Cible | Mesure |
| --- | --- | --- |
| Toutes les US Must have implémentées et testées | 27/27 Must have | Revue de backlog |
| Pipeline CI/CD opérationnel (12 étapes) | 100% des étapes | GitHub Actions logs |
| Aucune vulnérabilité CRITICAL ou HIGH non justifiée | 0 finding bloquant | Rapports Snyk + ZAP |
| Coverage tests unitaires services critiques | ≥ 70% | SonarQube |
| Temps de réponse API recherche (p95) | < 200 ms sous 50 users | Rapport JMeter |
| Démo réservation complète (recherche → QR Code) | < 3 minutes end-to-end | Demo live soutenance |
| QR Code non réutilisable après scan | 1 scan = 1 validation | Test manuel + logs |

14.2 Processus de validation

- Tests unitaires automatisés (JUnit / Jest) — validation continue à chaque commit.

- Tests d'intégration API (Postman/Newman Collection) — validation à chaque Sprint Review.

- Recette fonctionnelle mobile (émulateur + appareil physique) — validation Sprint 3 et 4.

- Audit sécurité DAST (OWASP ZAP) — obligatoire avant la release finale.

- Démonstration du pipeline DevSecOps complet devant le jury — validation finale.

14.3 Présentation finale (soutenance)

- Démonstration live du parcours complet : inscription → KYC → recherche → sélection siège → paiement Mobile Money (sandbox) → réception QR Code → scan agent.

- Présentation du pipeline CI/CD en direct (déclenchement d'un build et lecture des rapports).

- Présentation des tableaux de bord Grafana (métriques temps réel) et SonarQube (qualité code).

- Discussion des choix d'architecture et des compromis réalisés (monolithe modulaire vs microservices).

| Chef de projet Evrard NOUMBI Date : _______________ | Jury académique Date : _______________ | Sponsor (General Express) Date : _______________ |
| --- | --- | --- |